# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О ходе подготовки к запуску продаж Harisma на Amazon EU (IT · DE · FR · ES)

Дата составления: 16.07.2026

# 1. Резюме

Записка фиксирует текущий статус организационной и коммерческой подготовки к запуску продаж Harisma на Amazon EU по состоянию на 16.07.2026 и сверяет его с ранее принятыми документами проекта: аналитическим отчётом «Otchet_Rukovodstvu.docx» (конкурентный и маржинальный анализ по трём производителям), сценарием запуска «Harisma_Amazon_Launch_Scenario_2026.docx» и финансовой моделью «Vits.docx» / «P&L_Amazon_EU_Merywood_vs_ERA.xlsx» (сравнение Merywood и ERAscientifico).

За отчётный период выполнено: открыты банковские счета компании, подана заявка на регистрацию товарного знака в EUIPO, начато обсуждение VAT-регистрации с провайдером Avask, подтверждена география запуска (4 страны) и сделана первичная закупка товара (ретинол-крем у Merywood под white label).

# 2. Банковские счета

Открыт счёт в Payoneer.

Открыт счёт в Finom Bank (EMI).

Это закрывает условие «Банковский счёт компании (WISE или EMI — FINOM)» из раздела 3 сценария запуска (Harisma_Amazon_Launch_Scenario_2026.docx) — вместо/наряду с Wise используется Payoneer, счёт Finom открыт в соответствии с изначальным планом. Условие для подачи заявки на регистрацию аккаунта Amazon выполнено.

# 3. VAT-регистрация

VAT находится на стадии обсуждения условий заказа у провайдера Avask; первой в работу берётся Германия (DE).

Наблюдение для сверки с планом: в сценарии запуска первой по VAT рекомендовалась Италия (IT) — как страна с самым быстрым оформлением VAT (≈1 месяц) и, соответственно, с самым коротким путём к первым продажам (целевой месяц запуска — октябрь 2026). VAT Германии — самый долгий срок в пакете (3–4 месяца, риск отмечен как «высокий» в разделе 4 сценария). Если первой в очередь на подачу ставится DE, это стоит явно учитывать в пересчёте даты старта продаж: по прежней модели старт по DE ожидался в октябре–ноябре 2026, но сама подача VAT DE должна была уйти в Avask ещё в июне 2026, чтобы уложиться в этот срок. Рекомендуется зафиксировать фактическую дату подачи заявки по DE и при необходимости актуализировать таблицу критического пути.

VAT Болгарии (если применимо к юрисдикции компании) — статус не отражён в вводных, требует уточнения.

# 4. Регистрация товарного знака (EUIPO / Brand Registry)

Заявка на регистрацию товарного знака Harisma подана в EUIPO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза) и находится на стадии рассмотрения.

Это ключевой шаг для последующего оформления Amazon Brand Registry (требует зарегистрированный или находящийся на рассмотрении товарный знак с подтверждением подачи). Пока регистрация не завершена, доступ к инструментам Brand Registry (A+ контент, защита листингов, Sponsored Brands) на Amazon ограничен — это стоит учитывать при планировании даты запуска рекламы и контента.

# 5. География запуска

Подтверждён список стран выхода: Италия (IT), Германия (DE), Франция (FR), Испания (ES).

Состав стран соответствует ранее проведённому конкурентному анализу (Otchet_Rukovodstvu.docx) и сценарию запуска, где IT определена как первый рынок по скорости VAT, DE — как приоритетный по объёму рынка ЕС, ES — второй по скорости запуска, FR — последний в пакете (самый долгий VAT, 3–6 мес.).

# 6. Первичная закупка товара

Сделана первичная закупка ретинол-крема у поставщика Merywood по схеме white label, без изменения состава продукта.

Сверка с аналитикой проекта:

Отсутствие изменений состава закрывает пункт «Финальные составы продукта утверждены» из условий запуска аккаунта Amazon — для этого SKU этап рецептуры/R&D не требуется, что ускоряет путь к производству макетов упаковки и подаче GPSR-документов.

Выбор Merywood как поставщика ретинола согласуется с моделью перекрёстного сорсинга в Vits.docx: там уже учтено, что ERAscientifico не производит ретинол и он закупается у Merywood (заводская цена ≈€3,50/уп.).

При этом в конкурентном отчёте (Otchet_Rukovodstvu.docx, п. 3.2 и п. 6 рекомендаций) лучшая юнит-экономика по ретинолу была смоделирована на MillMax (заводская цена €3,15, маржа 32–34% в DE/ES) — на ~10% дешевле по цене завода, чем у Merywood. Рекомендуется зафиксировать в решении, что выбор Merywood — осознанный (например, из-за условий MOQ/предоплаты, уже налаженных отношений с заводом или логистики), а не результат того, что вариант MillMax не сравнивался.

# 7. Сверка с условиями запуска аккаунта Amazon

Ниже — статус пунктов чек-листа из раздела 3 сценария запуска (Harisma_Amazon_Launch_Scenario_2026.docx) с учётом информации, изложенной выше.

| Условие | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Банковский счёт компании (WISE/EMI) | Выполнено | Открыты Payoneer и Finom Bank |
| VAT страны назначения FBA (мин. 1 страна) | В работе | Обсуждение условий заказа у Avask, первой — Германия (DE) |
| VAT Болгарии (если применимо) | Требует уточнения | Статус не отражён во вводных данных |
| EAN коды GS1 | Требует уточнения | Статус не отражён во вводных данных |
| Финальные составы продукта утверждены | Выполнено (ретинол) | White label у Merywood без изменения состава; по остальным SKU — уточнить |
| Макеты упаковки и этикеток переданы заводу | Требует уточнения | Статус не отражён во вводных данных |
| GPSR и сертификаты от завода | Требует уточнения | Статус не отражён во вводных данных |
| Регистрация товарного знака | В работе | Заявка подана в EUIPO, на стадии рассмотрения |

# 8. Открытые вопросы для руководства

Подтвердить фактическую дату подачи VAT-заявки по Германии у Avask и пересчитать критический путь запуска (ранее целевой месяц — октябрь 2026 при старте с IT).

Определить, нужна ли VAT-регистрация Болгарии, исходя из юрисдикции компании.

Уточнить статус EAN-кодов GS1, макетов упаковки/этикеток и сертификатов GPSR — эти пункты чек-листа пока не закрыты.

Зафиксировать обоснование выбора Merywood как поставщика ретинола (в сравнении с более дешёвой заводской ценой MillMax по модели из Otchet_Rukovodstvu.docx).

После завершения рассмотрения заявки в EUIPO — подать заявку на Amazon Brand Registry.